Дорожная карта

по созданию агрокласса в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Уссурийска»

Уссурийского городского округа

на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| **1.Подготовительный этап (запуск)** |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введениеагрообразования в деятельность образовательных организаций | Сентябрь | Администрация школы |
| 1.2 | Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки ипроч.); |
| 1.3 | Презентация проекта «Агрокласс» для учащихся школы и родителей |
| **2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность Агроклассов** |
| 2.1 | Издание приказов, разработка локальных актов, Положения о создании и функционировании агрокласса в МБОУСОШ № 3 | Август, сентябрь | Директор школы |
| 2.2 | Внесение изменений в учебный план, в ООП (ООО, СОО) школы | Август | Заместитель директора поУВР |
| 2.3 | Внесение изменений в план внеурочной деятельности школы. | Август | Заместитель директора поУВР |
| 2.4 | Разработка плана работы школы посозданию и функционированию агрокласса (на учебный год) | Август | Руководитель агрокласса |
| 2.5 | Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов повыбору естественно-научной и технологической направленностей | Август | Учителя предметники |
| 2.6 | Разработка рабочих программ курсоввнеурочной деятельности | Август | Учителяпредметники |
| 2.7 | Разработка дорожной карты поформированию системы условий создания и функционирования агрокласса | Август | Руководитель агрокласса |
| 2.8 | Оказание методической помощи(консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов,курсов профильного образования; | Август, сентябрь | Администрация школы |
| 2.9 | Подготовка соглашений (договоров) с партнерскими организациями | Август, сентябрь | Администрация школы |
| 2.10 | Создание общественного Совета Агроклассов | Сентябрь | Администрация школы |
| **3. Информационное сопровождение деятельности Агроклассов (создание и****функционирование)** |
| 3.1 | Наполнение сайта школы:Создать раздел – Агроклассы (Размещение информации о создании и функционировании Агрокласса):* Положение о создании агрокласса;
* Общественный совет агрокласса ОО;
* План работы ОО по созданию и функционированию агрокласса (на учебный год);
* Список педагогов, работающих (планирующих работать) в
* агроклассе ОО;
* Новости;
* Полезная информация, ссылки;
* Трансляция опыта
 | Сентябрь | Администрация школы |
| **4. Организация участия в региональных профориентационных событиях****для педагогов и обучающихся агроклассов** |
| 4.1 | Участие учащихся и педагогов вмероприятиях ПГСХА | В течение года | Администрация школы |
| 4.2 | Участие учащихся и педагогов волимпиадах | В течение года | Администрация школы |
| 4.3 | Участие педагогов в обучающихсеминарах, конференциях. | В течение года | Администрация школы |
| **5. Организация повышения квалификации (организационно-****методическом сопровождение общеобразовательных организаций, на базе которых создаются агроклассы)** |
| 5.1 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов:«Основы организациисельскохозяйственного производства» («Введение в аграрное производство»;«Основы технологии переработки продукции растениеводства»; «Агро-бизнес»). | Сентябрь 2022Март 2023 | ПГСХА |
| 5.2 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов:«Введение в аграрные профессии: животноводство и ветеринария» («Введение в аграрное образование»; «Биоэкология»; «Здоровый образ жизни»; «Основы кинологии»; «Биологические основы селекции и разведения сельскохозяйственной птицы»). | Октябрь, ноябрь 2022 | ПГСХА |
| 5.3 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Инженерное лидерство» | Октябрь 2022 | ПГСХА |
| 5.4 | Технологии организации современного урока в агроклассах | Декабрь 2022 | ПК ИРО |
| 5.5 | Организация учебных проектов иисследований в агроклассах | Февраль 2023 | ПК ИРО |
| 5.6 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Роботехника в сельском хозяйстве» | Февраль 2023 | ПК ИРО |
| 5.7 | Учебно-проектировочный образовательный семинар для учителей биологии, химии, физики, работающих в агроклассах, на базе спортивно-оздоровительного лагеря ПГСХА «Жемчужина» (Хасанский район) | Август 2023 | ПГСХА |