Дорожная карта

по созданию агрокласса в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Уссурийска»

Уссурийского городского округа

на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| **1.Подготовительный этап (запуск)** | | | |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение  агрообразования в деятельность образовательных организаций | Сентябрь | Администрация школы |
| 1.2 | Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки и  проч.); |
| 1.3 | Презентация проекта «Агрокласс» для учащихся школы и родителей |
| **2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность Агроклассов** | | | |
| 2.1 | Издание приказов, разработка локальных актов, Положения о создании и функционировании агрокласса в МБОУ  СОШ № 3 | Август, сентябрь | Директор школы |
| 2.2 | Внесение изменений в учебный план, в ООП (ООО, СОО) школы | Август | Заместитель директора по  УВР |
| 2.3 | Внесение изменений в план внеурочной деятельности школы. | Август | Заместитель директора по  УВР |
| 2.4 | Разработка плана работы школы по  созданию и функционированию агрокласса (на учебный год) | Август | Руководитель агрокласса |
| 2.5 | Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов по  выбору естественно-научной и технологической направленностей | Август | Учителя предметники |
| 2.6 | Разработка рабочих программ курсов  внеурочной деятельности | Август | Учителя  предметники |
| 2.7 | Разработка дорожной карты по  формированию системы условий создания и функционирования агрокласса | Август | Руководитель агрокласса |
| 2.8 | Оказание методической помощи  (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов,курсов профильного образования; | Август, сентябрь | Администрация школы |
| 2.9 | Подготовка соглашений (договоров) с партнерскими организациями | Август, сентябрь | Администрация школы |
| 2.10 | Создание общественного Совета Агроклассов | Сентябрь | Администрация школы |
| **3. Информационное сопровождение деятельности Агроклассов (создание и**  **функционирование)** | | | |
| 3.1 | Наполнение сайта школы:  Создать раздел – Агроклассы (Размещение информации о создании и функционировании Агрокласса):   * Положение о создании агрокласса; * Общественный совет агрокласса ОО; * План работы ОО по созданию и функционированию агрокласса (на учебный год); * Список педагогов, работающих (планирующих работать) в * агроклассе ОО; * Новости; * Полезная информация, ссылки; * Трансляция опыта | Сентябрь | Администрация школы |
| **4. Организация участия в региональных профориентационных событиях**  **для педагогов и обучающихся агроклассов** | | | |
| 4.1 | Участие учащихся и педагогов в  мероприятиях ПГСХА | В течение года | Администрация школы |
| 4.2 | Участие учащихся и педагогов в  олимпиадах | В течение года | Администрация школы |
| 4.3 | Участие педагогов в обучающих  семинарах, конференциях. | В течение года | Администрация школы |
| **5. Организация повышения квалификации (организационно-**  **методическом сопровождение общеобразовательных организаций, на базе которых создаются агроклассы)** | | | |
| 5.1 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов:  «Основы организации  сельскохозяйственного производства» («Введение в аграрное производство»;  «Основы технологии переработки продукции растениеводства»; «Агро-  бизнес»). | Сентябрь 2022  Март 2023 | ПГСХА |
| 5.2 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов:  «Введение в аграрные профессии: животноводство и ветеринария» («Введение в аграрное образование»; «Биоэкология»; «Здоровый образ жизни»; «Основы кинологии»; «Биологические основы селекции и разведения сельскохозяйственной птицы»). | Октябрь, ноябрь 2022 | ПГСХА |
| 5.3 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Инженерное лидерство» | Октябрь 2022 | ПГСХА |
| 5.4 | Технологии организации современного урока в агроклассах | Декабрь 2022 | ПК ИРО |
| 5.5 | Организация учебных проектов и  исследований в агроклассах | Февраль 2023 | ПК ИРО |
| 5.6 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Роботехника в сельском хозяйстве» | Февраль 2023 | ПК ИРО |
| 5.7 | Учебно-проектировочный образовательный семинар для учителей биологии, химии, физики, работающих в агроклассах, на базе спортивно-оздоровительного лагеря ПГСХА «Жемчужина» (Хасанский район) | Август 2023 | ПГСХА |